## Sheet1
Activity | Predecessor | Duration weeks |  |  | Mean | Variance
|  | Optimistic | Most likely | Passimistic | Expected duration
A | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111
B | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444
C | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 1
D | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
E | B | 1 | 2 | 9 | 3 | 1.7778
F | C | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.7778
G | C | 2 | 2 | 8 | 3 | 1
H | E,F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1
I | D | 2 | 5 | 8 | 5 | 1
J | H,G | 2 | 2 | 8 | 3 | 1